**Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты) по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад № 75 за 2014 – 2015 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления плана-графика** | **Мероприятия плана-графика** | **Отчет о выполнении плана-графика** | **Проблемы педагогических работников при реализации ФГОС дошкольного образования** |
| **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО** | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО | Разработан и утвержден план-график введения ФГОС в ДОО |  |
| Внесение изменений в локальные акты ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Внесены изменения в локальные акты ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |
| Формирование и пополнение банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Пополнен банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  |
| Разработка структуры ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | Разработана структура ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО |  |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольной организации с учетом примерных основных образовательных программ | Создана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования с учетом проекта примерной программы воспитания и образования детей дошкольного возраста «Радуга», рядом парциальных программ и требований ФГОС ДО | Отсутствие реестра примерных программ, а также методического обеспечения примерных ОП ДО. |
| Внесение изменений в программу развития ДОО | Внесены изменения в программу развития ДОО |  |
| **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО** | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО и организация ее деятельности | Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, разработано и утверждено положение о рабочей группе. Регулярно проводятся заседания, деятельность организована эффективно. |  |
|  | Создание системы методической работы в ДОО, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Создана система методической работы по сопровождению введения ФГОС ДО, включающая в себя работу с детьми, педагогами и родителями воспитанников |  |
| Проведение тематических совещаний с руководителем по внедрению ФГОС ДО | В соответствии с планом проведены тематические совещания руководителя по вопросам введения ФГОС ДО с педагогами, конференции с родителями |  |
| Внесение дополнений в систему контроля ДОО с учетом введения ФГОС ДО | Внесены дополнения в систему контроля в ДОО, внедряется система внутреннего мониторинга качества образования, реализуется работа координационного центра по проведению аудитов (дважды в год) |  |
| Организация контроля по внедрению ФГОС ДО | Контроль по введению ФГОС ДО осуществляется в соответствии с планом контроля:  ежемесячно проводится контроль за ведением образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО с оформлением аналитических справок по результатам контроля. Дважды был проведен контроль по организации РППС в группах. Ежеквартально отслеживается деятельность каждого структурного подразделения ДОУ с анализом работы на административных совещаниях. |  |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | Определение потребностей педагогов ДОО в повышении профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО; выявление затруднений | С помощью анкетирования педагогов и собеседования с каждым были выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОО по вопросам внедрения ФГОС ДО. |  |
| Обучение членов рабочей группы на тьюторских курсах «ФГОС ДО: содержание, технология введения» | Рабочая группа ДОО обучена на тьюторских курсах «ФГОС ДО: содержание, технология введения» |  |
| Разработка плана–графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОО по вопросам внедрения ФГОС ДО | Разработан план-график с учетом индивидуальных траекторий повышения квалификации сотрудников ДОО. Повысили квалификацию 5 педагогов: присвоена 1 квалиф. категория – инструктору по физич. культуре Казакул А.В., муз. руководителю Синицыной Е.В., воспитателю Романовой Н.В., воспитателю Лазаревой А.В. Присвоена высшая квалиф. категория – воспитателю Мяконькиной С.А. Курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО на сегодняшний день прошли 16 педагогов из 18. Двоим педагогам предстоит пройти КПК в сентябре на базе ИРО в соответствии с планом. |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДОО | Должностные инструкции работников ДОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | Учесть методические рекомендации при осуществлении финансово-экономической деятельности | Финансово-экономическая деятельность осуществляется с учетом действующих нормативных документов, методических рекомендаций | Уменьшение объема финансирования |
| Определить объем расходов на подготовку к введению ФГОС ДО | Определен объем расходов на подготовку к введению ФГОС ДОО |  |
| Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ДОО | Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ДОО |  |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | Проведение семинаров, круглых столов с участием педагогических работников ДОО по вопросам организации работы в условиях ФГОС ДО. | В соответствии с планом проведены обучающие мероприятия (круглые столы, мастер-классы, консультации и др.) по вопросам организации работы в условиях ФГОС ДО как с педагогами нашего учреждения, так и с педагогами города Ярославля. Кроме того, в рамках регионального форума был представлен опыт работы ДОУ коллегам из Ярославской области по теме «Создание РППС в соответствии с ФГОС ДО как условие творческой активности дошкольников» |  |
| Обеспечить открытость и доступность информации об образовательных услугах в условиях внедрении ФГОС ДО в деятельность ДОО | В групповых ячейках ДОУ на информационных стендах для родителей представлена вся информация об образовательных услугах в ДОУ.  Размещены и обновляются материалы во введению ФГОС ДО на сайте ДОО в разделе «Образовательные стандарты», а также в разделе «Государственная политика в области образования» |  |
|  | Организация и проведение родительских конференций по вопросам внедрения ФГОС ДО | Проведены родительские конференции:  «Закон РФ об образовании и ДОУ»  «ФГОС ДО глазами родителей»  «ФГОС ДО и основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ № 75»  «Публичный отчет за 2014 – 2015 учебный год» |  |
| Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о деятельности ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО | В конце учебного года предоставляется Публичный отчет.  В течение всего периода посредством анкетирования Департамента образования была предоставлена информация об актуальных изменениях в свете введения ФГОС ДО в нашем ДОУ |  |
| **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО** | Проведение анализа оснащенности материально-технической базы ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО | В ДОУ был проведен анализ оснащенности материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО, составлен перечень необходимого оборудования в соответствии с методическими рекомендациями ФИРО и требованиями ФГОС ДО по результатам проведенного анализа. |  |
| Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации ООП (СанПин, правила пожарной безопасности и др.) | Составлен и реализуется план мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО |  |
| Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | Развивающая предметно-пространственная среда в процессе приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО |  |
| Обеспечение соответствия учебно-методического обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС ДО | Обеспечен доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, учебно-методической литературе. |  |

**Отчет о посещении педагогическими работниками мастер-классов по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Ярославля в 2014 – 2015 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество педагогических работников, посетивших мастер-классы  чел. | Тема мастер-класса | МДОУ, где проводился мастер-класс |
| 2 человека  (инструктор по физической культуре Казакул А.В., воспитатель Ардимасова Т.П.) | Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии с элементами ЛФК» | ДОУ № 10 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1 человек  (старший воспитатель Колесова Е.Н.) | Мастер-класс ««Познавательная деятельность - средство развития мышления детей дошкольного возраста» | ДОУ № 236 |
| 1 человек (воспитатель Ардимасова Т.П.) | Мастер-класс «Технологии математического образования. Палочки Кьюзинера» | ДОУ № 205 |
| 3 человека (инструктор по физической культуре Казакул А.В., воспитатель Ардимасова Т.П., старший воспаитатель Колесова Е.Н.) | Мастер-класс «Путешествие в Фиолетовый лес» | ДОУ № 10 |
| 2 человека  (воспитатели Мяконькина С.А., Морковкина А.А.) | Мастер-класс «Использование технологии ТРИЗ в работе с детьми  дошкольного возраста» | ДОУ № 106 |
| 2 человека  (воспитатели Мяконькина С.А., Морковкина А.А.) | Мастер-класс «Живые картинки: использование ИКТ для создания мультипликационных фильмов в работе с детьми старшего дошкольного возраста» | ДОУ № 106 |
| 1 человек  (музыкальный руководитель Синицына Е.В.) | Мастер-класс «Приоритет развития творческих способностей дошкольников в условиях ФГОС ДО: игровая музыкальная деятельность (музыкально-дидактические игры) | ДОУ № 171 |
| 1 человек  (учитель-логопед Челина Е.Н.) | Семинар-практикум «Технология проблемного диалога в работе учителя-логопеда» | ДОУ № 205 |
| 2 человека  (воспитатели Романова Н.В., Шишкова Н.Н.) | Семинар «Использование нетрадиционных методов и приемов в ходе ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой» | ДОУ № 87 |
| 1 человек  (воспитатель Пьянькова Н.Н.) | Мастер-класс «Развитие коммуникативных качеств у детей раннего возраста посредством русского народного творчества в условиях реализации ФГОС ДО» | ДОУ № 122 |
| 1 человек  (инструктор по физической культуре Казакул А.В.) | Мастер-класс «Взаимодействие воспитателя и инструктора по физкультуре на физкультурном занятии» | ДОУ № 5 |
| 2 человека  (воспитатели Белоусова Ю.А., Калинина В.В.) | Мастер-класс «Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников с целью повышения педагогической грамотности родителей» | ДОУ № 158 |
| 2 человека  (Воспитатели Булекбаева Э.С., Мяконькина С.А.) | Мастер-класс «Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности в детском саду» | ДОУ № 126 |
| 1 человек  (педагог-психолог Лазарева А.В.) | Мастер-класс «Взаимодействие участников образовательных отношений при формировании адекватного поведения ребенка в различных ситуациях» | ДОУ № 86 |
| 1 человек  (учитель-логопед Челина Е.Н.) | Мастер-класс «Построение индивидуального маршрута воспитанников, имеющих нарушения речи» | ДОУ 179 |
| 3 человека  (воспитатели Пилипец И.А., Белоусова Ю.А., Исаева И.В.) | Мастер-класс «Эмоционально-личностное развитие дошкольников» | ДОУ № 75 |
| 3 человека  (воспитатели Булекбаева Э.С., Морковкина А.А., Лазарева А.В.) | Мастер-класс «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» | ДОУ № 75 |
| 2 человека  (воспитатели Романова Н.В., Пьянькова Н.А.) | Мастер-класс «Развитие творческих способностей старших дошкольников посредством техники «изонить» | ДОУ № 75 |
| 3 человека  (воспитатели Шишкова Н.Н., Исаева И.В., Белоусова Ю.А.) | Мастер-класс «Использование занимательных игр математического содержания с целью развития логического мышления и познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста» | ДОУ № 75 |
| Все педагоги ДОУ (18) | Мастер-класс по реализации ФГОС ДО:«Создание развивающей предметно-пространственной среды как средство  повышения творческой активности детей» | ДОУ № 75 |
| Все педагоги ДОУ (18) | Мастер-класс по реализации ФГОС ДО «Развивающая предметно-пространственная среда как условие формирования игровой  деятельности дошкольников» | ДОУ № 75 |