УТВЕРЖДАЮ Директор Департамента образования мэрии города Ярославля Е.А. Иванова ___________________ (подпись) 21 января 2022 г. (дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

МДОУ «Детский сад № 75»

(наименование организации)

на 2022 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным документам соответствует не в полном объеме, а именно: отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, о стаже педагогических работников, о доступе к информационным системам инвалидов и лиц с ОВЗ, об электронных образовательных ресурсах | 1.Разместить сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на сайте ДОУ. 2.Уточнить сведения педагогических работников по стажевым показателям на сайте ДОУ. 3.Разместить Положение о доступе к информационным системам инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте ДОУ. 4.Расширить раздел «Дистанционное образование» на сайте ДОУ подразделом «Электронные образовательные ресурсы» |  | До 01.02.2022 | Заведующий Львова О.А. Старший воспитатель Колесова Е.Н. |  | 1.Уточнены сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на сайте ДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации – Образование»: 2.Уточнены сведения педагогических работников по стажевым показателям на сайте ДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации – Руководство. Педсостав»: 3. В разделе «Сведения об образовательной организации – Доступная среда» внесены сведения о доступе к информационным ресурсам и сетям: 4.В раздел «Дистанционное образование» на сайте ДОУ добавлен подраздел «Электронные образовательные ресурсы» Обновлен раздел Информационно-образовательные ресурсы | 21.01.2022 |
| 1.2 | На образовательном сайте отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, в частности: о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг | Сформировать раздел с технической возможностью выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией на сайте ДОУ |  | До 01.05.2022 | Заведующий Львова О.А. Старший воспитатель Колесова Е.Н. |  | Создан раздел на сайте ДОУ «Ваше мнение» с целью осуществления дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг | 21.01.2022 |
| 1.3 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации» | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |
|  | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
| - Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности, отсутствует оборудование для входных групп пандусами (подъемные платформы), стоянки для автотранспортных средств инвалидов, адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | Здание ДОУ 1976 года постройки, реконструкция невозможна по техническим условиям сооружения. Организация стоянок для транспортных средств на территории ДОУ не предусмотрена. В настоящее время дети с данной потребностью в ДОУ отсутствуют. По мере необходимости будет приобретение оборудования (сменные кресла-коляски) | В течение года По мере необходимости |  |  | Заведующий ДОУ Львова О.А., завхоз |  |  |
| 3.2 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях и на территории ДОУ. | В настоящее время дети с данной потребностью в ДОУ отсутствуют. При необходимости будет решаться вопрос о вводе в штат необходимых специалистов | В течение года |  |  | Заведующий ДОУ Львова О.А. |  |  |
| 3.3 | Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» | Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 75» _______________ О.А. Львова

Специалист отдела дошкольного образования ______________ А.А. Силакова