# Промежуточный отчет по реализации проекта

# муниципального ресурсного центра

# «Обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО:

# внутрифирменный  мониторинг качества образования»

# (название проекта)

# за I полугодие 2017/2018 учебного года

# Руководитель проекта: Макшева Елена Викторовна, старщий  воспитатель, МДОУ «Детский сад № 93»

# Участники проекта МДОУ «Детский сад №№ 40,72,75,107,182.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-й этап – подготовительный, аналитический | 1.1.Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы, подготовка методических материалов к реализации проекта. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы. | Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы по реализации проекта |  |
|  |  | 1.2. Заседания проектной группы: круглый стол «Планирование работы МРЦ в 2017-2018 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды» 1.3. Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования «Совершенствование структуры и содержания управленческой Политики качества в ДОУ» 1.4.Заседания проектной группы: круглый стол «Теория и практика эффективного администрирования – управленческая технология «Портфель проектов» 1.5.Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования «Систематизация нормативно-правовой базы ДОО, регулирующую управленческую Политику качества образования ДОО» 1.6. Заседания проектной группы: Совещание «Современные подходы к разработке и содержанию Программы развития ДОО» Издательская деятельность –подготовка методических материалов | Распределены полномочия каждого участника МРЦ Разработана модель Политики ДОУ по качеству Представлена структура и содержание, возможности применения управленческой технологии «Портфель Проектов» Представлен проект реализации управленческой Политики качества в ДОО Представлены новые концепции проектирования Программы развития ДОО Разработка структуры (содержания) информационно-методического сборника по итогам работы ресурсного центра | Представлен план работы проектной группы на учебный год, Представлена структура Политики качества ДОУ Разработан проект организации мастер-классов по данной теме в МДОУ «Детский сад № 182», МДОУ «Детский сад № 107», Представлена документация ДОУ, регламентирующая Политику качества образования Новая редакция (проект) Программы развития ДОО Проект сборника |  |
| 2 | 2-й этап - реализационный, аналитический. Мероприятия для управленческих команд ДОО МСО. | 2.1. Мастер-класс для руководителей и старших воспитателей: «Программа повышения профессиональной компетентности педагогов: управленческая проектная технология «Портфель проектов», (17.11.2017 г.), МДОУ «Детский сад № 182» | Представлена управленческая технология «Портфель проектов». | Представлена программа повышения профессиональной компетентности педагогов с использованием новых технологий внутрифирменного обучения | Мероприятие было запланировано в октябре, но по причине отпуска руководителя перенесено на ноябрь, а в детском саду № 75 прошло в октябре, ранее запланированное в ноябре |
|  |  | 2.2. Мастер-класс для руководителей и старших воспитателей: «Совершенствование нормативно-правовой базы ДОУ: локальные нормативные акты, регулирующие управленческую Политику качества образования ДОО»,(30.10.2017 г.). МДОУ «Детский сад № 75» 2.3. Семинар – практикум для руководителей и старших воспитателей МДОУ: «Сопровождение педагогов дошкольной образовательной организации в условиях введения профессионального стандарта педагога и реализации ФГОС ДО» (04.12.2017 г.). МДОУ «Детский сад № 40» 2.4. В рамках городской конференции руководителей МДОУ: «Реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования как условия повышения качества дошкольного образования». Выступление на конференции заведующего МДОУ «Детский сад № 93» Прокуроровой С.Е.: Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения в контексте обеспечения качества дошкольного образования: внутрифирменный мониторинг качества образования. (02.11.2017) 2.5. Городская презентационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля (01.11., 02.11. 2017 г). 2.6. Мастер-класс для старщих воспитателей МДОУ: «Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении в контексте реализации ФГОС ДО: нормативно-правовой, управленческий и содержательный аспекты». (03.11.2017 г., 05.12.2017 г.). МДОУ «Детский сад № 93» | Представлен опыт работы ДОУ № 75 Представлен опыт работы ДОУ № 40 Представлен опыт работы ДОУ № 93 в контексте обеспечения качества дошкольного образования: внутрифирменный мониторинг качества образования. Представлен проект МРЦ, Итоговые продукты деятельности: - сборник инструктивно-методических материалов для специалистов дошкольного образования «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения в области качества образования: управление развитием». (Часть 1); - методические материалы; - буклеты; - видеоматериалы; - презентации. Представить актуальные вопросы и проблемы организации работы методической службы ДОО. Показать основные направления, технологии, формы и методы методической работы. Представить модели создания методической службы в ДОО. Представить структуру нормативно-правовой базы, регламентирующей и регулирующей деятельность методической службы. Форматы систематизации документации старшего воспитателя ДОО. | Представлены локальные нормативные акты, регулирующие управленческую Политику качества образования ДОО Представлен проект и структура программы сопровождения, нормативно-правовые документы. Представлены основные направления, технологии, формы и методы работы с педагогами при реализации ФГОС ДО. Структура профессиональной компетентности педагога. Представлены модели организации методической службы в ДОО. Представлены некоторые форматы систематизации документации старшего воспитателя ДОО. Обозначены проблемы организации и содержания методической работы в ДОУ. |  |

«Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении в контексте реализации ФГОС ДО: нормативно-правовой, управленческий и содержательный аспекты».

03.12.2017, МДОУ «Детский сад №93».

В рамках городской конференции руководителей дошкольных образовательных учреждений: «Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования как условия повышения качества дошкольного образования» в МДОУ «Детском саду № 93» состоялся мастер – класс для старших воспитателей дошкольных образовательных организаций: «Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении в контексте реализации ФГОС ДО: нормативно-правовой, управленческий и содержательный аспекты».

Основная цель мастер-класса - совершенствование профессиональной            компетентности (актуализация компетенций) старших        воспитателей ДОУ по вопросам организации и содержания  методической работы в контексте реализации ФГОС ДО.

На мастер-классе обсуждались следующие вопросы:

- Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО, методической работы в ДОО.

- Профессиональная компетентность педагога ДОО – как основа для организации методической работы.

- Структура педагогического взаимодействия в методической работе: приоритеты профессионального сотрудничества.

- Основные направления, формы, технологии, методы методического сопровождения педагогов ДОО (внутрифирменное обучение).

- Интерактивное обучение педагогов: технологии, методы, формы.

- Моделирование работы методической службы ДОО.

Во время дискуссии: «Мотивация педагогов ДОО к инновационной деятельности, практической реализации ФГОС ДО» участники мастер-класса обсудили проблемы мотивации педагогов к реализации ФГОС, инновационной деятельности, структуру и содержание работы методической службы ДОО.

Старшим воспитателям было предложено обсудить форматы систематизации документации разных уровней, а более подробно документы институционального уровня.

В ходе мастер-класса участникам были представлены:

- Основные направления, технологии, формы и методы работы с педагогами при реализации ФГОС ДО. Структура профессиональной компетентности педагога.

- Модели организации методической службы в ДОО (структура и содержание)

- Некоторые форматы систематизации документации старшего воспитателя ДОО (перечень документов –из опыта работы детского сада. Обозначены проблемы организации и содержания методической работы в ДОУ.

«Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении в контексте реализации ФГОС ДО: нормативно-правовой, управленческий и содержательный аспекты».

05.12.2017, МДОУ «Детский сад №93».

По результатам анкетирования (вопрос Какие темы, вопросы в контексте данной проблемы Вы хотели бы обсудить?) педагоги выразили следующие пожелания и тематику дальнейших мероприятий:

- Инновационная деятельность в ДОУ

- Организация работы с детьми ОВЗ

- Моделирование работы методической службы

- Организовать Методический совет старший воспитателей города

- Организовать ВТК старших воспитателей города

- Номенклатура дел методической службы.

- Методы работы с педагогами

- Мотивация педагогов к инновационной деятельности

- Локальные, нормативные акты (методический аспект)

- Индивидуальный образовательный маршрут педагога

- Система контроля старшего воспитателя

- Методический аудит в ДОУ.

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 93»

(всего присутствовало - 102 чел., в анкетировании участвовало – 88 чел.)

Вопрос 1: Насколько актуальной для Вас была тема мастер-классов?

* Актуальна –  88чел. -100 %

* Трудно сказать – 0 %

* Не актуальна – 0%

Вопрос 2 : Узнали ли Вы что-то новое для себя?

13 %

* Да – 62 чел. –70,5%

* Частично – 26 чел. –29,5%

* Нет – 0 %

10 %

Вопрос 3: Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?

* Да –90%

* По возможности – 10 %

* Нет – 0%

Вопрос 4: Насколько последовательно и логично был изложен материал? (от 1 до 10 баллов)

* 10 баллов –80%

* 9 баллов – 10 %

6 %

6 %

* 8 баллов –7%

* 7 баллов – 3 %

Вопрос 5: Насколько вы удовлетворены организацией мастер-класса?

(от 1 до 10 баллов)

2 %

* 10 баллов – 90%

* 9 баллов – 10 %

Семинар-практикум в МДОУ «Детский сад № 40: «Сопровождение педагогов ДОУ

в условиях введения профессионального стандарта педагога и реализации ФГО ДО».

04.12.2017 г.

Цель мероприятия: представить слушателям семинара-практикума   опыт работы ДОУ по сопровождению педагогов в условиях введения профессионального стандарта педагога.

Задачи мероприятия:

- познакомить с опытом работы по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ;

- представить методические и диагностические материалы для работы с педагогами;

- познакомить с опытом работы по повышению личностной компетентности педагогов ДОУ;

- представить работу педагога-психолога по направлению психологического блока.

Результаты:

На семинаре присутствовало 26 человек из 20 дошкольных образовательных учреждений.

Для слушателей была представлена презентация по проекту «Сопровождение педагогов ДОУ в условиях введения профессионального стандарта педагога

и реализации ФГОС ДО». В презентации были освещены: актуальность,  цели, задачи, этапы проекта, проделанная работа с педагогическим коллективом. Также были представлены используемые материалы по диагностике компетенций педагогов в МДОУ «Детский сад № 40».

Далее педагог-психолог познакомила слушателей семинара с психологическим блоком проекта и предложила поучаствовать в тренинговых упражнениях по теме «Взаимопонимание».

Гости приняли активное участие в тренинге, с удовольствием выполняли задания, обсуждали результаты и оставили хорошие отзывы о мероприятии.

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 40»

(всего присутствовало - 26 чел., в анкетировании участвовало – 24 чел.)

Вопрос 1: Насколько актуальной для Вас была тема мастер-классов?

* Актуальна –  100 %

* Трудно сказать – 0 %

* Не актуальна – 0%

Вопрос 2 :Узнали ли Вы что-то новое для себя?

29 %

* Да – 71%

* Частично – 29%

* Нет – 0 %

21 %

Вопрос 3: Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?

* Да –79%

* По возможности – 21 %

* Нет – 0%

Вопрос 4: Насколько последовательно и логично был изложен материал? (от 1 до 10 баллов)

* 10 баллов –88%

* 9 баллов – 0 %

6 %

6 %

* 8 баллов –12%

Вопрос 5: Насколько вы удовлетворены организацией мастер-класса?

(от 1 до 10 баллов)

2 %

* 10 баллов – 92%

* 9 баллов – 8 %

Мастер-класс для руководителей и старших воспитателей в МДОУ «Детский сад № 75» «Совершенствование нормативно-правовой базы ДОУ: локальные нормативные акты, регулирующие управленческую Политику качества образования ДОО»

30.10.2017 г.

Категория участников: управленческие команды ДОУ (заведующие, старшие воспитатели)

Цель: представить локальные нормативные акты, регулирующие управленческую Политику качества образования ДОО и опыт работы детского сада.

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 75»

(всего присутствовало -  39 чел., в анкетировании участвовало – 30 чел.)

Вопрос 1: Насколько актуальной для Вас была тема мастер-классов?

* Актуальна –  100 %

* Трудно сказать – 0 %

* Не актуальна – 0%

Вопрос 2 :Узнали ли Вы что-то новое для себя?

22 %

* Да –87%

* Частично – 13%

* Нет – 0 %

Вопрос 3: Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?

25 %

* Да – 66 чел. - 75%

* По возможности – 22 чел. - 25 %

* Нет – 0%

Вопрос 4: Насколько последовательно и логично был изложен материал? (от 1 до 10 баллов)

* 10 баллов –76 чел. – 86,4%

* 9 баллов – 5 чел. – 5,7 %

6 %

6 %

* 8 баллов –5 чел. – 5,7%

* 7 баллов – 1 чел. – 1,1 %

* 6 баллов – 1 чел. – 1,1 %

Вопрос 5: Насколько вы удовлетворены организацией мастер-класса?

(от 1 до 10 баллов)

2 %

* 10 баллов – 74 чел. – 84,1%

* 9 баллов – 9 чел. -10,2 %

* 8 баллов – 5 чел. – 5,7 %

Мастер-класс : «Программа повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ:

управленческая технология «Портфель проектов»

в МДОУ «Детский сад №182»

Категория участников: управленческие команды ДОУ (заведующие, старший воспитатели, педагоги-психологи)

Цель: Познакомить слушателей с программой повышения профессиональной компетентности педагогов на примере МДОУ «Детского сада № 182», сформировать представление о видах управленческих технологий

Решались следующие задачи:

- Слушателей познакомили с видами управленческих технологий (теоретический и практический аспект)

- Представлен проект повышения профессиональной компетентности педагогов в МДОУ «Детском саду № 182»

Обеспечивалась трансляция опыта работы участников мастер класса

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 182»

(всего присутствовало -  23 чел., в анкетировании участвовало – 23 чел.)

Вопрос 1: Насколько актуальной для Вас была тема мастер-классов?

* Актуальна –  100 %

* Трудно сказать – 0 %

* Не актуальна – 0%

Вопрос 2 :Узнали ли Вы что-то новое для себя?

5 %

* Да – 95%

* Частично – 5%

* Нет – 0 %

5 %

Вопрос 3: Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?

* Да –95%

* По возможности – 5 %

* Нет – 0%

Вопрос 4: Насколько последовательно и логично был изложен материал? (от 1 до 10 баллов)

* 10 баллов –80%

* 9 баллов – 2%

6 %

6 %

* 8 баллов –18%

Вопрос 5: Насколько вы удовлетворены организацией мастер-класса?

(от 1 до 10 баллов)

2 %

* 10 баллов – 100%

* 9 баллов – 0 %

Городская презентационная площадка

«Инновационное пространство

муниципальной системы образования города Ярославля»

01.11.12., 02.11.2017 г.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За текущий период реализации проекта МРЦ изменений и корректив не было.